Приложение № 4

к приказу № 21 от 02.02.2022 г.

ПЛАН («Дорожная карта»)

мероприятий по созданию и открытию центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе  МБОУ Марьевская СОШ

| № | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация мероприятий по созданию Центра «Точка роста»: - Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста» - Утверждение Положения о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста"; - Назначение руководителя Центра; - Утверждение штатного расписания Центра; - Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра 1.1.5 Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра "Точка роста" | Распорядительные документы по школе | март 2022 |
| 2 | Определение помещений для зонирования Центра |  | Март 2022 |
| 3 | Согласование дизайн - проекта зонирования помещений |  | Апрель 2022 |
| 4 | Согласование объемов ремонтных работ помещений и объемов их финансового обеспечения | Техническое задание | Май 2022 |
| 5 | Создание интернет - страницы на школьном сайте | Страница на сайте | май |
| 6 | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Физика», «Биология», в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центра 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Свидетельство о повышении квалификации | Май-июнь 2022 |
| 7 | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра |  | Август 2022 |
| 8 | Установка и наладка оборудования: - проведение «косметического» ремонта, приведение площадки в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» |  | Июнь-Август 2022 |
| 9 | Завершение работ по подготовке помещений в соответствии с брэнд-буком |  | Август 2022 |
| 10 | Семинар совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» |  | Август 2022 |
| 11 | Разработка модели организации внеурочной деятельности в Центре. |  | Август 2022 |
| 12 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ о зачислении | Сентябрь 2022 |
| 13 | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | 1.09.2022 |
| 14 | Организация и проведение родительского семинара-собрания «Знакомство с Центром «Точка роста» |  | Сентябрь 2022 |
| 15 | Подготовка и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников |  | Сентябрь-октябрь 2022 |
| 16 | Проведение опроса общественного мнения о работе Центра, в том числе с помощью социальных сетей, школьного сайта |  | Декабрь 2022 |
| 17 | Анализ работы Центра за первое полугодие |  | Январь 2023 |
| 18 | Организация и проведение школьной научно – практической конференции учащихся начальных и 5,6 классов |  | Февраль 2023 |
| 19 | Проведение публичного отчета о деятельности Центра за 2020-2021 учебный год |  | Май 2023 |
| 20 | Организация и проведение педагогического совещания по итогам работы Центра за 2020-2021 учебный год |  | Июнь 2023 |
| 21 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | отчет | ежемесячно |
| 22 | Информационное освещение в СМИ |  | Сентябрь 2022-август 2023 |